## ESTIMACION1
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos
Taller de Gerencia de Proyectos
Gestión del Costo
ESTIMACIÓN DE COSTOS
PROYECTO |  | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS GEODESICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACION DEL DIQUE DE TANQUES 51 Y 52 – REFINERIA CONCHAN PETROPERU
PREPARADO |  | FREDDY ALEJOS VELA | [10 empty] | FECHA | 2017-11-10
REVISADO |  | WILBERTO SOTO CASTRO | [10 empty] | FECHA | 2017-11-10
APROBADO |  | WILBERTO SOTO CASTRO | [10 empty] | FECHA | 2017-11-10
REVISIÓN |  | A | [10 empty] | FECHA | 2017-11-10
EDT | EDT / ENTREGABLE |  | RECURSO | CANTIDAD | HORAS HOMBRE | COSTO POR HORA | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | RESERVA | COSTO ESTIMADO | MÉTODO USADO | RESTRICCIONES |  | ASUNCIONES
1 | Dirección del Proyecto
2018-01-01 | Acta de Constitución |  | Director del Proyecto | 1 | 16 | 83 | 1328 |  |  | 1328 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
2018-02-01 | Plan de Dirección del Proyecto | [10 empty] | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.1 | Plan de Gestión del Alcance |  | Director del Proyecto | 1 | 32 | 83 | 2656 |  |  | 2656 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.2 | Plan de Gestión de Requisitos |  | Director del Proyecto | 1 | 56 | 83 | 4648 |  |  | 4648 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.3 | Plan de Gestión de Cronograma |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.4 | Plan de Gestión de Costos |  | Director del Proyecto | 1 | 48 | 83 | 3984 |  |  | 3984 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.5 | Plan de Gestión de Calidad |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.6 | Plan de Gestión de Recursos |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.7 | Plan de Gestión de Comunicaciones |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.8 | Plan de Gestión de Riesgos |  | Director del Proyecto | 1 | 64 | 83 | 5312 |  |  | 5312 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.9 | Plan de Gestión de Adquisiciones |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.10 | Plan de Gestión de Interesados |  | Director del Proyecto | 1 | 40 | 83 | 3320 |  |  | 3320 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.11 | Línea Base del Alcance |  | Director del Proyecto | 1 | 32 | 83 | 2656 |  |  | 2656 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.12 | Línea Base del Cronograma |  | Director del Proyecto | 1 | 32 | 83 | 2656 |  |  | 2656 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
1.2.13 | Línea Base de Costos |  | Director del Proyecto | 1 | 32 | 83 | 2656 |  |  | 2656 | Estimación Análoga | Project Manager con Certificaciòn PMP Expericnecia mayor a 5 años dirigiendo proyectos de presupuestoa similares |  | Manejo claro del PMBOK
2 | Ingeniería de Detalle
2018-01-02 | Diseño de Techo Domo |  | Subcontrato | 1 | 1 | 0 | 33000 |  | 1650 | 34650 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reserva | Deben considerar hasta 4 modificaciones. Reuniones virtuales de revisiòn semanal. |  | Empresa con experiencia demostrada en diseño de techos domos.
2018-02-02 | Redondez y Verticalidad de Tanques Verificados |  | Subcontrato | 1 | 1 | 0 | 39600 |  | 1980 | 41580 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reserva | La contratista deberà Homologarse al las polìticas y el estandar de seguridad de Petroperù. Costo debe incluir Herramientas, maquinarias, andamios certificados. |  | La empresa cuenta con la experiencia para trabajos en tanques de petròleo.
2018-03-02 | Diseño Civil |  | Subcontrato | 1 | 1 | 0 | 48500 |  | 2425 | 50925 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reserva | La contratista deberà Homologarse al las polìticas y el estandar de seguridad de Petroperù. Costo debe incluir Herramientas, maquinarias, andamios certificados. |  | LA empresa es especialista demostrada en impermeabilizaciòn y construcciòn civil.
2018-04-02 | Diseño Metalmecànico de los Tanques |  | Subcontrato | 1 | 1 | 0 | 48500 |  | 2425 | 50925 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reserva | Deben considerar hasta 4 modificaciones. Reuniones virtuales de revisiòn semanal. |  | Empresa con experiencia demostrada en diseño mecànico de techos domos.
3 | Procura
2018-01-03 | Nacional
3.1.1 | Geomembrana y geotextil puesto en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga | Poner la OC en los tres primeros dias de aprobada la propuesta
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | Geomembrana y geotextil |  |  |  | 250800 |  | 25080 | 275880 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Gestionar permisos |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga |  |  | PetroPerú otorgara la facilidades para los trabajos según normativa interna
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.1.2 | Afirmado puesto en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | afirmado |  |  |  | 116280 |  | 11628 | 127908 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Gestionar permisos |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.1.3 | Asfalto en frío puesto en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | asfalto en frio |  |  |  | 70312 |  | 7031.2 | 77343.2 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Gestionar permisos |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.1.4 | Tubería 6" puesta en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | tuberia 6" |  |  |  | 2180 | 2180 | 218 | 4578 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.1.5 | Concreto premezclado puesto en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | concreto premezclado 210kg/cm2 |  |  |  | 12600 |  | 1260 | 13860 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Gestionar permisos |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar mixer |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.1.6 | Acero corrugado puesto en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 24 | 44.8 |  | 1075.2 |  | 1075.2 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | acero corrugado fy4200 |  |  |  | 10025 |  | 1002.5 | 11027.5 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
| Gestionar permisos |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
2018-02-03 | Importación
3.2.1 | Dos techos domos puestos en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 40 | 44.8 |  | 1792 |  | 1792 | Estimación Análoga | Poner la OC en los tres primeros dias de aprobada la propuesta
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 40 | 57.6 |  | 2304 |  | 2304 | Estimación Análoga
|  |  | techos domos |  |  |  | 1032000 |  | 103200 | 1135200 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reservas
| Transportar domos |  | Subcontrato | 1 |  | 0 | 23100 |  | 2310 | 25410 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reservas | Presupuesto debe incluir todos permisos necesarios para transporte
| Gestionar permisos de ingreso |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.2.2 | 12 cámaras de espuma puestas en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 40 | 44.8 |  | 1792 |  | 1792 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 40 | 57.6 |  | 2304 |  | 2304 | Estimación Análoga
|  |  | 12 camaras de espuma |  |  |  | 33000 |  | 3300 | 36300 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reservas
| Transportar cámaras |  | Subcontrato | 1 |  | 0 | 2300 |  | 230 | 2530 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reservas | Equipos deben estar en obra 12 semsnas antes del fin planificado.
| Gestionar permisos de ingreso |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
3.2.3 | 160 aspersores puestos en obra | [10 empty] | El proveedor debe estar homologado con la empresa CIME La selecciòn del proveedor debe hacerla el àrea de contrataciones.
| Cotizar y colocar OC |  | Jefe de Logística | 1 | 40 | 44.8 |  | 1792 |  | 1792 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Logística | 1 | 40 | 57.6 |  | 2304 |  | 2304 | Estimación Análoga
|  |  | 160 aspersores |  |  |  | 8000 |  | 800 | 8800 | Análisis de Alternativas y Análisis de Reservas
| Gestionar permisos de ingreso |  | Residente de Obra | 1 | 24 | 72 |  | 1728 |  | 1728 | Estimación Análoga
|  |  | Asistente de Obra | 1 | 24 | 38.4 |  | 921.6 |  | 921.6 | Estimación Análoga
| Recepcionar y almacenar |  | Administrador de Obra | 1 | 24 | 43.2 |  | 1036.8 |  | 1036.8 | Estimación Análoga | Recepcón de equipos en almacen en horario de 8am a 5pm |  | Entrega de equippos por parte del proveedor dentro del horario requerido
|  |  | Almacenero | 1 | 24 | 28.8 |  | 691.2 |  | 691.2 | Estimación Análoga
4 | Trabajos Preliminares e Instalaciones Provicionales
4.1 | Instalaciones Provicionales de Obra
4.1.1. | Instalar Oficina Provisional |  | Operario | 5 | 24 | 44.8 | 1075.2 |  |  | 1075.2 | Estimación Paramétrica | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega área para instalaciones.
|  |  | Capataz | 5 | 24 | 48 | 1152 |  |  | 1152 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 5 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 5 | 24 | 40 | 960 |  |  | 960 | Estimación Paramétrica
4.1.2 | Instalar Almacen |  | Operario | 5 | 40 | 44.8 | 1792 |  |  | 1792 | Estimación Paramétrica | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega área para instalaciones.
|  |  | Capataz | 5 | 40 | 48 | 1920 |  |  | 1920 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 5 | 40 | 57.6 |  | 2304 |  | 2304 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 5 | 40 | 40 | 1600 |  |  | 1600 | Estimación Paramétrica
4.1.3 | Instalar vestidores |  | Operario | 5 | 40 | 44.8 | 1792 |  |  | 1792 | Paramétricos | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega área para instalaciones.
|  |  | Capataz | 5 | 40 | 48 | 1920 |  |  | 1920 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 5 | 40 | 57.6 |  | 2304 |  | 2304 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 5 | 40 | 40 | 1600 |  |  | 1600 | Estimación Paramétrica
4.1.4 | Instalar Suministros de Energìa , Agua |  | Operario | 4 | 24 | 44.8 | 1075.2 |  |  | 1075.2 | Paramétricos | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega área para instalaciones.
|  |  | Capataz | 4 | 24 | 48 | 1152 |  |  | 1152 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 4 | 24 | 57.6 |  | 1382.4 |  | 1382.4 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 4 | 24 | 40 | 960 |  |  | 960 | Estimación Paramétrica
4.2 | Tanques Ventilados
4.2.1 | Aperturar Tanques |  | Operario | 2 | 8 | 44.8 | 358.4 |  |  | 358.4 | Estimación Paramétrica | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega tanque para trabajos Horas de trabajo diurnas
|  |  | Capataz | 2 | 8 | 48 | 384 |  |  | 384 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 2 | 8 | 57.6 |  | 460.8 |  | 460.8 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 2 | 8 | 40 | 320 |  |  | 320 | Estimación Paramétrica
4.2.2 | Limpiar Tanques |  | Operario | 8 | 56 | 44.8 | 2508.8 |  |  | 2508.8 | Paramétricos | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega tanque para trabajos Horas de trabajo diurnas
|  |  | Capataz | 8 | 56 | 48 | 2688 |  |  | 2688 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 8 | 56 | 57.6 |  | 3225.6 |  | 3225.6 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 8 | 56 | 40 | 2240 |  |  | 2240 | Estimación Paramétrica
4.2.3 | Desgasificar Tanques |  | Operario | 10 | 70 | 44.8 | 3136 |  |  | 3136 | Estimación Paramétrica | Las herramientas, el material deben ser provistos por el contratista antes de inciar labor en obra y verificados por el area de control de obra. |  | PETROPERU entrega tanque para trabajos Horas de trabajo diurnas
|  |  | Capataz | 10 | 70 | 48 | 3360 |  |  | 3360 | Estimación Paramétrica
|  |  | Supervisor | 10 | 70 | 57.6 |  | 4032 |  | 4032 | Estimación Análoga
|  |  | Herramientas | 10 | 70 | 40 | 2800 |  |  | 2800 | Estimación Paramétrica
5 | Trabajos civiles
2018-01-05 | Impermeabilización del Área Estanca Tanque 51 y 52 | [5 empty] | 145112 | 35318 | 14511.2 | 194941.2 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
2018-02-05 | Sistema de Drenaje Pluvial | [5 empty] | 55500 | 14278 | 5550 | 75328 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
2018-03-05 | Bases para Escaleras y Pasarelas Construidas | [5 empty] | 7950 | 4213 | 795 | 12958 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
6 | Trabajos Mecánicos
2018-01-06 | Tanque 52 |  |  | 1 |  | 0 | 165345 | 23621 | 8267.25 | 197233.25 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
2018-02-06 | Tanque 51 |  |  | 1 |  | 0 | 165345 | 23621 | 8267.25 | 197233.25 | Estimación Paramétrica, Análisis de Alternativas y de Reservas
7 | Post construccion
1900-01-06 02:24 | Precomisionamiento |  |  | 1 |  |  | 30000 | 6000 | 6000 | 42000
1900-01-06 04:48 | Comisionamiento |  |  | 1 |  |  | 140000 | 14000 | 14000 | 168000
| TOTAL HORAS |  |  |  | 2948
| TOTAL COSTO POR HORA |  |  |  |  | 4947.6
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 2520058.6
| TOTAL COSTO INDIRECTO | [6 empty] | 202104.6
| TOTAL RESERVA CONTINGENCIA | [7 empty] | 221930.4
| TOTAL COSTO ESTIMADO | [8 empty] | 2944093.6

## PRESUPUESTO1 (hidden)
PRESUPUESTO
PROYECTO | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS GEODESICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACION DEL DIQUE DE TANQUES 51 Y 52 DE REFINERÍA CONCHÁN
PREPARADO | FREDDY ALEJOS VELA | FECHA | 2017-11-10
REVISADO | WILBERTO SOTO CASTRO | FECHA | 2017-11-10
APROBADO | OTMAR SOTO CASTRO | FECHA | 2017-11-10
REVISIÓN | A | FECHA | 2017-11-10
ID | RUBRO |  |  | MONTO | RESERVA PARA CONTINGENCIA
EDT / ENTREGABLE
1 | Dirección del Proyecto
2018-01-01 | Acta de Constitución |  |  | 1328 | 0
2018-02-01 | Plan de Dirección del Proyecto
1.2.1 | Plan de Gestión del Alcance |  |  | 2656 | 0
1.2.2 | Plan de Gestión de Requisitos |  |  | 4648 | 0
1.2.3 | Plan de Gestión de Cronograma |  |  | 3320 | 0
1.2.4 | Plan de Gestión de Costos |  |  | 3984 | 0
1.2.5 | Plan de Gestión de Calidad |  |  | 3320 | 0
1.2.6 | Plan de Gestión de Recursos |  |  | 3320 | 0
1.2.7 | Plan de Gestión de Comunicaciones |  |  | 3320 | 0
1.2.8 | Plan de Gestión de Riesgos |  |  | 5312 | 0
1.2.9 | Plan de Gestión de Adquisiciones |  |  | 3320 | 0
1.2.10 | Plan de Gestión de Interesados |  |  | 3320 | 0
1.2.11 | Línea Base del Alcance |  |  | 2656 | 0
1.2.12 | Línea Base del Cronograma |  |  | 2656 | 0
1.2.13 | Línea Base de Costos |  |  | 2656 | 0
2 | Ingeniería de Detalle
2018-01-02 | Diseño de Techo Domo |  |  | 33000 | 1650
2018-02-02 | Redondez y Verticalidad de Tanques Verificados |  |  | 39600 | 1980
2018-03-02 | Diseño Civil |  |  | 48500 | 2425
2018-04-02 | Diseño Metalmecànico de los Tanques |  |  | 48500 | 2425
3 | Procura
2018-01-03 | Nacional
3.1.1 | Geomembrana y geotextil puesto en obra |  |  | 257635.2 | 25080
3.1.2 | Afirmado puesto en obra |  |  | 123115.2 | 11628
3.1.3 | Asfalto en frío puesto en obra |  |  | 77147.2 | 7031.2
3.1.4 | Tubería 6" puesta en obra |  |  | 8545.6 | 218
3.1.5 | Concreto premezclado puesto en obra |  |  | 19435.2 | 1260
3.1.6 | Acero corrugado puesto en obra |  |  | 16860.2 | 1002.5
2018-02-03 | Importación
3.2.1 | Dos techos domos puestos en obra |  |  | 1063573.6 | 105510
3.2.2 | 12 cámaras de espuma puestas en obra |  |  | 43773.6 | 3530
3.2.3 | 160 aspersores puestos en obra |  |  | 16473.6 | 800
4 | Trabajos Preliminares e Instalaciones Provicionales
1900-01-03 02:24 | Instalaciones Provicionales de Obra
4.1.1. | Instalar Oficina Provisional |  |  | 4569.6 | 0
4.1.2 | Instalar Almacén |  |  | 7616 | 0
4.1.3 | Instalar Taller |  |  | 7616 | 0
4.1.4 | Instalar Suministros de Energìa , Agua |  |  | 4569.6 | 0
1900-01-03 04:48 | Tanques Ventilados
4.2.1 | Aperturar Tanques |  |  | 1523.2 | 0
4.2.2 | Limpiar Tanques |  |  | 10662.4 | 0
4.2.3 | Desgasificar Tanques |  |  | 13328 | 0
5 | Trabajos civiles
2018-01-05 | Impermeabilización del Área Estanca Tanque 51 y 52 |  |  | 180430 | 14511.2
2018-02-05 | Sistema de Drenaje Pluvial |  |  | 69778 | 5550
2018-03-05 | Bases para Escaleras y Pasarelas Construidas |  |  | 12163 | 795
6 | Trabajos Mecánicos
2018-01-06 | Tanque 52 |  |  | 288966 | 13267.25
2018-02-06 | Tanque 51 |  |  | 288966 | 13267.25
COSTO TOTAL ($) |  |  |  | 2732163.2
RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  | 211930.4
LINEA BASE ($) |  |  |  | 2944093.6
RESERVA DE GESTION (5% de la Línea Base de Costos) |  |  |  | 147204.68
MONTO TOTAL PRESUPUESTO ($) |  |  |  | 3091298.28
1 | Gestión de Proyecto
2018-01-01 | Acta de Constitución
2018-02-01 | Plan de Dirección del Proyecto
1.2.1 | Plan de Gestión del Alcance
1.2.2 | Plan de Gestión de Requisitos
1.2.3 | Plan de Gestión de Cronograma
1.2.4 | Plan de Gestión de Costos
1.2.5 | Plan de Gestión de Calidad
1.2.6 | Plan de Gestión de Recursos
1.2.7 | Plan de Gestión de Comunicaciones
1.2.8 | Plan de Gestión de Riesgos
1.2.9 | Plan de Gestión de Adquisiciones
1.2.10 | Plan de Gestión de Interesados
1.2.11 | Línea Base del Alcance
1.2.12 | Línea Base del Cronograma
1.2.13 | Línea Base de Costos
2 | Ingenierìa de Detalle
2018-01-02 | Diseño de Techo Domo
2018-02-02 | Redondez y Verticalidad de Tanques Verificados
2018-03-02 | Diseño Civil
2018-04-02 | Diseño Metalmecànico de los Tanques
3 | Procura
2018-01-03 | Nacional
3.1.1 | Geomembrana y geotextil puesto en obra
3.1.2 | Afirmado puesto en obra
3.1.3 | Asfalto en frío puesto en obra
3.1.4 | Tubería 6" puesta en obra
3.1.5 | Concreto premezclado puesto en obra
3.1.6 | Acero corrugado puesto en obra
2018-02-03 | Importación
3.2.1 | Dos techos domos puestos en obra
3.2.2 | 12 cámaras de espuma puestas en obra
3.2.3 | 160 aspersores puestos en obra
4 | Trabajos Preliminares e Instalaciones Provicionales
1900-01-03 02:24 | Instalaciones Provicionales de Obra
4.1.1. | Instalar Oficina Provisional
4.1.2 | Instalar Alamcèn
4.1.3 | Instalar Taller
4.1.4 | Instalar Suministros de Energìa , Agua
1900-01-03 04:48 | Tanques Ventilados
4.2.1 | Aperturar Tanques
4.2.2 | Limpiar Tanques
4.2.3 | Desgasificar Tanques
5 | Trabajos civiles
2018-01-05 | Impermeabilización del Área Estanca Tanque 51 y 52
5.1.1 | Informe de Control Topográfico
5.1.2 | Corte y Excavación
5.1.3 | Relleno con Arena Fina Primera Capa
5.1.4 | Geomembrana, Geotextil y Botas para tuberías instalados
5.1.5 | Relleno con Arena Fina Segunda Capa
5.1.6 | Afirmado compactado al 95%
5.1.7 | Taludes Impermeabilizados con Asfalto 1"
5.1.8 | Disposición final de residuos sólidos
2018-02-05 | Sistema de Drenaje Pluvial
5.2.1 | Buzones Construidos
5.2.2 | Tubería 6" del Sistema de Evacuación Instaladas
5.2.3 | Canaletas Construidas
2018-03-05 | Bases para Escaleras y Pasarelas Construidas
6 | Trabajos Mecánicos
2018-01-06 | Tanque 52
2018-02-06 | Tanque 51

## 10 Línea de Base Completo (hidden)
Diplomado de Dirección de Proyectos
Taller de Gerencia de Proyectos
Segundo Entregable
LÍNEA DE BASE DE COSTOS DEL PROYECTO
PROYECTO |  | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SALSAS
PREPARADO |  | Jorge Carrillo - Planificador de Proyectos de Ingeniería | [11 empty] | FECHA | 29 | 09 | 2011
REVISADO |  | Carlos Merino - Jefe de Proyectos de Ingeniería | [11 empty] | FECHA | 29 | 09 | 2011
APROBADO |  | Carlos Herrera - Gerente de Proyectos de Ingeniería | [11 empty] | FECHA | 30 | 09 | 2011
REVISIÓN |  | 1.0 | [11 empty] | FECHA | 30 | 09 | 2011
ID | FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD |  | COSTO PRESUPUESTADO | METODO VG | DIC-17 |  | ENE-18 |  | FEB-18 |  | MAR-18 |  | ABR-18 |  | MAY-18 |  | TOTAL
[5 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12
PRODUCTO
1 | Dirección del Proyecto
2018-01-01 | Acta de Constitución |  | 1328 | NE | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 110.6667 | 1328
2018-02-01 | Plan de Dirección del Proyecto
1.2.1 | Plan de Gestión del Alcance |  | 2656 | NE | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 2656
1.2.2 | Plan de Gestión de Requisitos |  | 4648 | NE | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 387.3333 | 4648
1.2.3 | Plan de Gestión de Cronograma |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.4 | Plan de Gestión de Costos |  | 3984 | NE | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 3984
1.2.5 | Plan de Gestión de Calidad |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.6 | Plan de Gestión de Recursos |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.7 | Plan de Gestión de Comunicaciones |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.8 | Plan de Gestión de Riesgos |  | 5312 | NE | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 442.6667 | 5312
1.2.9 | Plan de Gestión de Adquisiciones |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.10 | Plan de Gestión de Interesados |  | 3320 | NE | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 276.6667 | 3320
1.2.11 | Línea Base del Alcance |  | 2656 | NE | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 2656
1.2.12 | Línea Base del Cronograma |  | 2656 | NE | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 2656
1.2.13 | Línea Base de Costos |  | 2656 | NE | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 221.3333 | 2656
2 | Ingeniería de Detalle
2018-01-02 | Diseño de Techo Domo |  | 34650 | PCPH | Q2: 17325; Q3: 6930; Q4: 6930; Q11: 1732.5; Q12: 1732.5 | 34650
2018-02-02 | Redondez y Verticalidad de Tanques Verificados |  | 41580 | PCPH | Q1: 20790; Q2: 16632; Q11: 2079; Q12: 2079 | 41580
2018-03-02 | Diseño Civil |  | 50925 | PCPH | Q1: 25462.5; Q2: 20370; Q11: 2546.25; Q12: 2546.25 | 50925
2018-04-02 | Diseño Metalmecànico de los Tanques |  | 50925 | PCPH | Q1: 25462.5; Q6: 20370; Q11: 2546.25; Q12: 2546.25 | 50925
3 | Procura
2018-01-03 | Nacional
3.1.1 | Geomembrana y geotextil puesto en obra |  | 282715.2 | PCPH | Q1: 141357.6; Q6: 113086.08; Q11: 14135.76; Q12: 14135.76 | 282715.2
3.1.2 | Afirmado puesto en obra |  | 134743.2 | PCPH | Q1: 67371.6; Q4: 53897.28; Q11: 6737.16; Q12: 6737.16 | 134743.2
3.1.3 | Asfalto en frío puesto en obra |  | 84178.4 | PCPH | Q1: 42089.2; Q4: 33671.36; Q11: 4208.92; Q12: 4208.92 | 84178.4
3.1.4 | Tubería 6" puesta en obra |  | 8763.6 | PCPH | Q1: 4381.8; Q4: 3505.44; Q11: 438.18; Q12: 438.18 | 8763.6 | 9639.96
3.1.5 | Concreto premezclado puesto en obra |  | 20695.2 | PCPH | Q1: 10347.6; Q4: 8278.08; Q11: 1034.76; Q12: 1034.76 | 20695.2
3.1.6 | Acero corrugado puesto en obra |  | 17862.7 | PCPH | Q1: 8931.35; Q4: 7145.08; Q11: 893.135; Q12: 893.135 | 17862.7
2018-02-03 | Importación
3.2.1 | Dos techos domos puestos en obra |  | 1169083.6 | PCPH | Q1: 584541.8; Q6: 467633.44; Q11: 58454.18; Q12: 58454.18 | 1169083.6
3.2.2 | 12 cámaras de espuma puestas en obra |  | 47303.6 | PCPH | Q1: 23651.8; Q6: 18921.44; Q11: 2365.18; Q12: 2365.18 | 47303.6
3.2.3 | 160 aspersores puestos en obra |  | 17273.6 | PCPH | Q1: 8636.8; Q6: 6909.44; Q11: 863.68; Q12: 863.68 | 17273.6
4 | Trabajos Preliminares e Instalaciones Provicionales
1900-01-03 02:24 | Instalaciones Provicionales de Obra
4.1.1. | Instalar Oficina Provisional |  | 4569.6 | PC | Q1: 4569.6 | 4569.6
4.1.2 | Instalar Alamcèn |  | 7616 | PC | Q1: 7616 | 7616
4.1.3 | Instalar Taller |  | 7616 | PC | Q1: 7616 | 7616
4.1.4 | Instalar Suministros de Energìa , Agua |  | 4569.6 | PC | Q1: 4569.6 | 4569.6
1900-01-03 04:48 | Tanques Ventilados
4.2.1 | Aperturar Tanques |  | 1523.2 | PC | Q6: 761.6; Q7: 761.6 | 1523.2
4.2.2 | Limpiar Tanques |  | 10662.4 | PC | Q6: 5331.2; Q7: 5331.2 | 10662.4
4.2.3 | Desgasificar Tanques |  | 13328 | PC | Q6: 6664; Q7: 6664 | 13328
5 | Trabajos civiles
2018-01-05 | Impermeabilización del Área Estanca Tanque 51 y 52 |  | 194941.2 | PC |  |  |  | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 19494.12 | 38988.24 | 194941.2
5.1.1 | Informe de Control Topográfico |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.2 | Corte y Excavación |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.3 | Relleno con Arena Fina Primera Capa |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.4 | Geomembrana, Geotextil y Botas para tuberías instalados |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.5 | Relleno con Arena Fina Segunda Capa |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.6 | Afirmado compactado al 95% |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.7 | Taludes Impermeabilizados con Asfalto 1" |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.1.8 | Disposición final de residuos sólidos |  |  | PC | [12 empty] | 0
2018-02-05 | Sistema de Drenaje Pluvial |  | 75328 | PC | Q3: 7532.8; Q4: 7532.8; Q5: 30131.2; Q6: 30131.2 | 75328
5.2.1 | Buzones Construidos |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.2.2 | Tubería 6" del Sistema de Evacuación Instaladas |  |  | PC | [12 empty] | 0
5.2.3 | Canaletas Construidas |  |  | PC | [12 empty] | 0
2018-03-05 | Bases para Escaleras y Pasarelas Construidas |  | 12958 | PC | Q7: 6479; Q8: 6479 | 12958
6 | Trabajos Mecánicos
2018-01-06 | Tanque 52 |  | 302233.25 | PC | Q7: 50372.2083; Q8: 50372.2083; Q9: 50372.2083; Q10: 50372.2083; Q11: 50372.2083; Q12: 50372.2083 | 302233.25
2018-02-06 | Tanque 51 |  | 302233.25 | PC | Q7: 50372.2083; Q8: 50372.2083; Q9: 50372.2083; Q10: 50372.2083; Q11: 50372.2083; Q12: 50372.2083 | 302233.25
TOTAL |  |  | 2944093.6 |  | 991213.75 | 58145 | 18280.8 | 144272.16 | 53443.32 | 693120.52 | 143292.3367 | 130535.5367 | 124056.5367 | 124056.5367 | 222091.4917 | 241585.6117 | 2944093.6
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 991213.75 | 1049358.75 | 1067639.55 | 1211911.71 | 1265355.03 | 1958475.55 | 2101767.8867 | 2232303.4233 | 2356359.96 | 2480416.4967 | 2702507.9883 | 2944093.6
* | Q1, Q2, Q3, … :Quincena 1, Quincena 2, Quincena 3, …
** | Precios expresados en Nuevos Soles.
[5 empty] | DIC |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY
|  |  |  | PERIODOS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12
|  |  |  | TOTAL | 991213.75 | 58145 | 18280.8 | 144272.16 | 53443.32 | 693120.52 | 143292.3367 | 130535.5367 | 124056.5367 | 124056.5367 | 222091.4917 | 241585.6117 | 2944093.6
|  |  |  | TOTAL ACUMUADO | 991213.75 | 1049358.75 | 1067639.55 | 1211911.71 | 1265355.03 | 1958475.55 | 2101767.8867 | 2232303.4233 | 2356359.96 | 2480416.4967 | 2702507.9883 | 2944093.6

## ListaA
| DESCRIPCIÓN | UNIAD | COSTO
001 | Administrador de Obra | HH | 43.2
002 | Almacenero | HH | 28.8
003 | Asistente de Logística | HH | 57.6
004 | Asistente de Obra | HH | 38.4
005 | Ayudantes | HH | 16
006 | Bomba Manual | HM | 50
007 | Camión Grua | HM | 175 | HR
009 | Capataz | HH | 48
010 | Curador de Concreto | HH | 80 | GL
011 | Director del Proyecto | HH | 83
012 | Encofrado metálico | m2 | 24 | HR/MAQ
013 | Equipo de pintar | HM | 6.25
014 | Equipo Topográfico | HM | 12.5
016 | Granalla | Ton | 3300 | TN
017 | Granalladora | HM | 12.5
018 | Herramientas |  | 40 | HR
020 | Ingeniero Civil |  | 57.6
021 | Jefe de Logística |  | 44.8
022 | Mezclador de concreto |  | 8.25
023 | Minicargador |  | 175 | HR
024 | Motoniveladora |  | 225
025 | Oficiales |  | 43.2
026 | Operario |  | 44.8
028 | Pintura |  | 150 | GL
029 | Plancha Compactadora |  | 850
030 | Pruebas de Laboratorio |  | 300 | FIJO
031 | Residente de Obra |  | 72
032 | Retroescavadora |  | 175
034 | Rodillo Compactador 1TN |  | 75
035 | Soldador |  | 48
036 | Subcontradado Geomembrana |  | 110000 | FIJO
037 | Subcontratado de Impermeabilización |  | 67000
038 | Supervisor |  | 57.6
039 | Topógrafo |  | 37.5 | HR
041 | Ingeniero de Calidad |  | 48.5
042
043
044
045
046
047
048
049
050