## Escala Probabilidad
ESCALA | PROBABILIDAD | Valor
Muy Alta | X> 90% | 5
Alta | 90%>X> 60% | 4
Media | 60%>X> 40% | 3
Baja | 40%>X> 10% | 2
Muy Baja | 10%>X | 1

## Escala Impacto
+/ - IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
ESCALA | VALOR | TIEMPO | COSTO | CALIDAD | ALCANCE | SEGURIDAD+
Muy Alta | 5 | Aumento de la duración del proyecto en 20%. | > 30,000.00 soles | El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible. | El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible. | Accidente grave, incapacitante y/o fatal.
Alta | 4 | Aumento de la duración del proyecto entre 10 a 20%. | 30,000.00 soles > X > 15,000.00 soles | Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador. | Reducción del alcance inaceptable para el patrocinador. | Accidente leve, evento indeseado resultante en daños humanos leves.
Media | 3 | Aumento del tiempo del 5-10%. | 10,000.00 soles > X > 5,000.00 soles | La reducción de la calidad requiere la aprobación del patrocinador. | Áreas de alcance principales afectadas. | Incidente peligroso, evento imprevisto sin daños humanos, pero con daños materiales importantes.
Baja | 2 | Aumento del tiempo < 5% | 5,000.00 soles > X > 100 soles | Sólo las aplicaciones muy exigentes se ven afectadas. | Áreas de alcance secundarias afectadas. | Incidente peligroso, evento imprevisto sin daños humanos, pero con daños materiales leves.
Muy Baja | 1 | Aumento de tiempo insignificante | < 100 soles | Degradación de la calidad apenas perceptible. | Disminución del alcance apenas apreciable. | Incidente, evento sin perjuicio pero que en otra situación pudo haber ocasionado daños.
NOTA:
* Si desea tener impacto consolidado que refleje todo el impacto, podría colocarse pesos ponderados a cada objetivo y asi obtener un solo valor.
+ Basado en criterios de la SUNAFIL

## Matriz PxI
Matriz de Probabilidad e Impacto
|  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
PROBABILIDAD | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
IMPACTO
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.
Alto
Moderado
Bajo
NOTA:
Aquí debe reflejar su apetito, tolerancia y umbral para el proyecto

## Plan de Respuesta
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
| Nombre del Proyecto: | DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS GEODESICOS Y REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZACION DEL DIQUE DE TANQUES 51 Y 52 – REFINERIA CONCHAN PETROPERU
| Preparado por: | WILBERTO SOTO CASTRO – Director del Proyecto
| Fecha: | 2018-01-20
| Descripción del Riesgo |  |  | Disparador | Grado del impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Número de prioridad de riesgo | Dueño de la acción | Respuesta |  | Nuevo grado del impacto | Nueva probabilidad de ocurrencia | Nuevo número de prioridad del riesgo
RBS | Causa | Evento Incierto | Impacto |  | A | B | AxB |  | Estrategia/ acción(es) | Entregable | C | D | CxD
1.1 RIESGOS DEL PROYECTO
1.1.1 Diseño
1.1.1.1 | Debido a un diseño incompleto para la fabración de techos Domos. | Podría fabricarse la estructuras de techos domos defectuosos. | Retrasos para la instalación de techos domos y sobrecostos para el proyecto. | Ingeniería de detalle de techo domos generado | 4 | 2 | 8 | Jefe de Ingeniería y Presupuesto | Mitigar: Revisión de la ingeniería de detalle de techos domos se encuentre conforme a requisitos de PETROPERU. | Ingeniería de detalle de techos domos revisado. | 3 | 1 | 1
1.1.2 Construcción
1.1.2.1 | Debido a la excesiva acumulación de calor durante el proceso de soldadura en la adecuación de los tanques. | Podría darse una deformación del anillo de tanque. | El diámetro del tanque no coincide con el diámetro del domo geodésico, retraso en el cornograma de ejecución, aumento de costos del proyecto. | Primera deformación notable en relación a la plantilla. | 5 | 2 | 10 | Residente del Proyecto | Mitigar : Realización de procedimientos de soldadura, controles adecuados de calidad y supervisión de los trabajos. | Chek list de procedimintos de soldadura de acuerdo al API650 (American Petroleum Institute), ASME (American society mechanical engineering) | 1 | 1 | 1
1.1.2.2 | Debido a la dificultad de manejo que implica el uso de maquinaria pesada. | Podrían haber daños a la propiedad material de Petroperú. | Penalizaciones y pérdida de reputación. | Primer incidente de daño | 5 | 3 | 15 | Residente del Proyecto | MISTIGAR: Establecer procedimientos de operación donde se especifiquen medidas de prevención como velocidades máximas de operación y acordonamientos de zona. TRASLADAR: Utilización de seguros CAR. | - Procedimiento de operación de maquinaria pesada. - Seguro contratado. | 2 | 2 | 4
1.1.3 Calidad
1.1.3.1 | Debido a la no contratación oportuna de un supervisor de calidad especializado. | Podría no contarse oportunamente con los procedimientos de calidad y trabajo apropiados para el proyecto. | Retrasos en actividades clave del proyecto. | Primer procedimiento requerido no elaborado. | 4 | 2 | 8 | Director del Proyecto | MITIGAR: - Requerimiento inmediato a RR.HH. de personal de calidad durante inicio de proyecto. - Utilización de know-how de CIME. | - Requerimiento de personal. - Procedimientos estándar disponible. | 4 | 1 | 4
1.1.4 Seguridad
1.1.4.1 | Debido a los trabajos en altura sobre los tanques de petróleo para la instalación de techos domos. | Podrían existir caidas si es que no se utilizan las medida de protección adecuadas como arnés de seguridad | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | Que no esté usando el arnés de seguridad en el desarrollo del aactividad | 5 | 5 | 25 | Supervisor de Seguridad | Mitigar : Se cuenta con un chek list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del analisis de peligros en el trabajo. Utilización de EPP , certificación de capacitaciones, utilización de arnés y líneas de vida adecuados. Trasladar : Utilización de seguros CAR y SCTR. | Analisis de trabajo seguro Check list de ingreso al proyecto | 1 | 1 | 1
1.1.4.2 | Debido a trabajos de movimiento de tierra con maquinaria pesada (retro excavadoras) para la impermiabilización del cubeto. | Podrían existir peligros de aprisionamineto en la pala, mutilación y/o muerte del personal que trabaja o circula cerca de la operación de la máquina | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | Que no haya una delimiatación del área de trabajo en la cual se desepeña la máquina | 5 | 5 | 25 | Supervisor de Seguridad | Mitigar : Se cuenta con un chek list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del analisis de peligros en el trabajo. Utilización de EPP , certificación de capacitaciones, utilización de arnés y líneas de vida adecuados. Trasladar : Utilización de seguros CAR y SCTR. | Analisis de trabajo seguro Check list de ingreso al proyecto | 1 | 1 | 1
1.1.4.3 | Debido al trabajo de limpieza de tanque se debe ingresar al tanque para realizar la limpieza y toma de datos del tanque de petróleo. | Podría existir perligros de trabajo en espacio confinado, y de contaminación por inhalación de gases tóxicos contenidos en el tanque | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | Que no se esté utilizando la mascarilla previa al ingreso al tanque , que no se cuente con la certificacón del trabajador de trabajo de espacio confinado | 5 | 5 | 25 | Supervisor de Seguridad | Mitigar : Se cuenta con un chek list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del analisis de peligros en el trabajo. Utilización de EPP , certificación de capacitaciones, utilización de arnés y líneas de vida adecuados. Trasladar : Utilización de seguros CAR y SCTR. | Analisis de trabajo seguro Check list de ingreso al proyecto | 1 | 1 | 1
1.1.4.4 | Debido al trabajo con soldadura para la adecuación de estructura en el tanque. | Podría existir perligros de explosión por acumulación de gases residuales dentro del tanque | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente costos no considerados en el proyecto, activación de los seguros contra todo riesgo | Que se estén realiando trabajos de soldadura previos a la completación del paquete de trabajo de limpieza de los tanques | 5 | 5 | 25 | Supervisor de Seguridad | Mitigar : Se cuenta con un chek list de ingreso a proyecto donde se realiza la verificación presentación del analisis de peligros en el trabajo. Utilización de EPP , certificación de capacitaciones, utilización de arnés y líneas de vida adecuados. Trasladar : Utilización de seguros CAR y SCTR. | Analisis de trabajo seguro Check list de ingreso al proyecto | 1 | 1 | 1
1.2 ORGANIZACIONAL
1.2.1 Financiamiento
1.2.1.1 | Debido a la buena reputación (Buen pagador) que cuenta la empresa CIME | Se puede acceder a créditos bancarios con tasas de interés por debajo del ofertado en el mercado | Puede cubrir deudas de corto plazo de manera eficiente | Interés de los Bancos por negociar prestamos con la empresa CIME | 4 | 2 | 8 | Director del Proyecto | MEJORAR: Actualmente se cuanta con una tasa del 14% y se espera 12% | Plan de visitas a entidades bancarias | 4 | 4 | 16
1.2.1.2 | Debido a que CIME es representante en Perú de la marca HMT y las buenas relaciones comerciales | Se puede acceder a un precio menor que el ofertado en el mercado por los Domos Geodésicos. | Ahorro en costos por la adquisición del Domo Geodésico | Cotización por parte de HMT | 3 | 3 | 9 | Director del Proyecto | MEJORAR: actualmente representa el 25% del monto contractual y se pretende bajar hasta un 20% | plan de negociación con proveedor | 4 | 5 | 20
1.2.1.3 | Debido a que la inversión requerida del proyecto durante sus primeros meses representa un valor importante, 35% del presupuesto del proyecto. | Falta de liquidez durante la ejecución. | Imposibilidad de cumplir con las obligaciones económicas que requiere el proyecto durante su ejecución. | Segunda factura no pagada en fecha límite. | 4 | 2 | 8 | Gerente Financiero | MITIGAR: - Elaboración de flujo de gastos proyectado del proyecto. - Reuniones con área financiera de CIME. | - Flujo de Gastos estimados del proyecto. - Solicitudes de financiamiento. | 4 | 1 | 4
1.2.2 Operaciones
1.2.2.1 | Debido a que el Director tiene asignado varios proyectos de CIME simultáneamente. Asimismo varias decisiones se centralizan en él. | No se toman decisiones oportunamente dentro de las operaciones del proyecto, referidas a recursos, materiales y financiamiento. | Retrasos en el cumplimiento de los hitos del proyecto y sobrecostos. | Primer retraso reportado en el proyecto. | 3 | 3 | 9 | Director de Proyecto | MITIGAR: - Empoderar a Residente y Supervisores para tomar decisiones. - Reuniones semanales de revisión de avance del proyecto. | - Plan de Gestión de Recursos actualizado. - Minutas de reunión con asignación de tareas. | 3 | 1 | 3
1.2.3 Recursos Humanos
1.2.3.1 | Debido a la ausencia de políticas de incentivos, reconocimientos y de capacitaciones del personal. | Rotación y salida de miembros del Equipo del Proyecto. | Sobrecarga para los miembros restantes y retrasos en el proyecto. | Disminución de performance del trabajador. | 3 | 3 | 9 | Jefe de RR.HH. | MITIGAR: - Mantener base de datos de RR.HH. con personal alternativo actualizada. - Revisar políticas de reconocimiento a los trabajadores. | - Base de Datos de personal alternativo actualizada. - Plan de Desarrollo del Equipo Actualizado. | 2 | 1 | 2
1.2.3.2 | Debido a que el personal de RR.HH. es nuevo en la organización. | Contratación de personal de perfil no adecuado. | Reprocesos en contratación de personal y rendimientos no óptimos de los recursos. | Primera evaluación de desempeño. | 3 | 3 | 9 | Jefe de RR.HH. | MITIGAR: - Reunión con personal de RR.HH. para clarificar los requerimientos de puestos. - Capacitación a personal nuevo por miembros más antiguos. | - Plan de Gestión de Recursos actualizado. - Personal Capacitado. | 3 | 1 | 3
1.2.4 Contabilidad
1.2.4.1 | Debido a una sobrecarga laboral del área contable. | Gastos e ingresos podrían no ser reportados y registrados oportunamente. | Sanciones de la SUNAT. | Primer retraso en actualización de datos. | 2 | 3 | 6 | Jefe de Contabilidad | MITIGAR: - Contratación de practicante. | - Personal practicante adquirido. | 2 | 1 | 2
1.2.6 Reputación
1.2.6.1 | Debido a una No Conformidad | Perdida de reputación ante un cliente estratégico. | Disminución de proyecto generando disminución en la facturación anual. | Primer documento de No Conformidad | 4 | 3 | 12 | Supervisor de Calidad | MITIGAR: - Revisión del plan de geción de la calidad - Revisón de las especificaciones de pruebas de la calidad | - Plan de Gestion de Calidad actualizado. | 4 | 1 | 4
1.3. DIRECCION DEL PROYECTO
1.3.1 Alcance
1.3.1.1 | Debido a que la importación de los techos domos es realizada a doce semanas y que se importarán por ruta marítima y a que el tiempo del proyecto es ajustado | Se podría retrasar la fabricación e importación del techo domo y que este no llegue en la fecha estimada en el cronograma del proyecto | Retraso del cronograma generando mayores costos. Incurrir en penalidades determinadas por plazo por parte del cliente | Primer reporte de fabricación muestra retraso. | 5 | 2 | 10 | Jefe de Logística | Mitigar : Enviar un ingeniero durante el proceso de fabricación a las instalaciones del proveedor para monitoreo de la actividad mediante reuniones de estatus. | Informes de avance de fabricación | 2 | 2 | 4
1.3.1.1 | Debido a que las cámaras de espuma y los roceadores se importan en 4 a 5 semanas. | Se podría dar el caso que se haga una compra con códigos errados de estos equipos | Retraso del cronograma generando mayores costos. Incurrir en penalidades determinadas por plazo por parte del cliente Reprocesos de compra. | Colocación de la Orden de COmpra | 5 | 2 | 10 | Jefe de Logística | Mitigar : Revisiones por parte del ingeniero especalista del producto previo a la colocación y aprobación de la Orden de compra | Aprobación de la solicitud de Orden de compra por parte del ingeniero especialista | 2 | 2 | 4
1.3.2.1 | Debido a la cercanía entre la Planta de fabricaciones de CIME y Refinería Conchán de PETROPERU. | Se tiene una mejor supervisión y atención oportuna de materiales prefabricados | Disminución en tiempo de atención y costos de transporte | Primera atención oportuna con cero no conformidades | 5 | 2 | 10 | Director del Proyecto | EXPLOTAR: La planta de fabricaciones de CIME INGENIEROS SRL se ubica en el km 4o de la panamericana su y Refinería Conchán se Ubica en el km 35 | Planificación de visitas del ing. supervisor de calidad y supervisor metal-mecánico y cronograma de atención de prefabricados | 4 | 5 | 20
1.3.4 Monitoreo y Control
1.3.4.1 | Debido a tiempos contractuales ajustados. | No cumplimiento de hitos del proyecto. | Ejecución de cartas fianza y penalidades del proyecto. | SPI<0.90 | 4 | 2 | 8 | Director del Proyecto | MITIGAR: Empoderar al ingeniero de control y planeamiento, y asignarlo exclusivamente para el proyecto. | - Plan de Gestión de Recursos actualizado. | 4 | 1 | 4
1.3.5 Comunicaciones
1.3.5.1 | Debido a las prohibición de ingreso de equipos celulares a Instalaciones de Petroperú. | Ralentización de comunicaciones del proyecto. | Tiempos prolongados para toma de decisiones y para desarrollo de procesos que requieren la coordinación de varias áreas separadas físicamente. | Primer retraso del proyecto. | 3 | 4 | 12 | Director del Proyecto | MITIGAR: - Adquisición de equipos celulares intrínsecamente seguros aprobados por Petroperú. | -Celulares intrínsecamente seguros aprobados por Petroperú adquiridos. | 3 | 1 | 3
1.4 EXTERNOS
1.4.1 Cliente
1.4.1.2 | Debido a que CIME cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 la certificación como empresa no corrupta | Se puede acceder a nuevos contratos con el cliente | Aumento de beneficios económicos para la organización | Primera solicitud de cotización por parte del PETROPERU. | 3 | 3 | 9 | Director del Proyecto | EXPLOTAR: actualmente el cliente cuenta con cartera amplia de proyectos próximos a ejecutarse | Carta de presentación de la empresa CIME INGENIEROS SRL | 4 | 5 | 20
1.4.2 Interesados
1.4.2.1 | Debido a conflictos internos entre áreas de CIME. | Coordinaciones difíciles y prolongadas entre áreas. | Retraso en el proyecto. | Primer incidente (conflicto) entre áreas. | 3 | 3 | 9 | Director de Proyecto | MITIGAR: Realizar reuniones de coordinación y recopilación de requisitos de los agentes involucrados. | - Minutas de reunión con compromisos firmadas. - Actualización del plan de gestión de requisitos. | 3 | 1 | 3
1.4.3 Competencia
1.4.3.1 | Debido al aumento en la participación de competencia en el mercado nacional | Disminución en la fidelización de los clientes y obtención de menos proyectos | Disminución en la facturación anual. | Estadística de ventas anuales de la empresa competencias del rubro de CIME. | 4 | 2 | 8 | Director de Proyecto | MITIGAR: Seguimiento y evaluación del crecimiento de las empresas competencia para generar estrategias de mitigación. | - Informe del resultado de evalución del crecimiento de empresas que son compentencia del rubro de CIME. | 3 | 2 | 6
1.4.4 Subcontratistas y Proveedores
1.4.4.1 | Debido a la falta de seguimento y control a los entregables del subcontratista | Podría generar paralización de mano de obra | Retraso en las actividades y sobrecostos de los mismos. | Primer incumplimiento del subcontratista sobre algún entregable. | 3 | 2 | 6 | Residente de Obra | MITIGAR: Revisión al plan de programación del informe de avances de los subcontratistas. | Programación del informes de avnces de los subcontratistas actualizado. | 2 | 2 | 4
1.4.6 Legal
1.4.6.1 | Debido a la ausencia de un administrador de contratos para evaluación de adendas. | Generar adendas por poco fundamentos técnico-legal. | Rechazo de la adenda por parte de PETROPERU. | Solicitud de cambio de amplición del alcance emitido por CIME. | 4 | 2 | 8 | Director del Proyecto | MITIGAR: Base de datos de personal del área legal con experiencia en contrataciones. | Personal designado como administrador de contratos para revisión de adendas. | 2 | 2 | 4

## Analisis Cuantitativo
ID RIESGO | NOMBRE CORTO DEL RIESGO | CAUSA | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD (P) | IMPACTO TIEMPO - TI (días) | IMPACTO COSTO - CI (días) | CLASIFICACIÓN | CONTIGENCIA COSTO / VALOR ESPERADO DEL COSTO = P*CI | CONTINGENCIA TIEMPO / VALOR ESPERADO EN TIEMPO = P*TI | Base de la Estimación
2019-01-01 | Impo-Domos | Debido a que la importación de los techos domos es realizada a doce semanas y que se importarán por ruta marítima y a que el tiempo del proyecto es ajustado | Se podría retrasar la fabricación e importación del techo domo y que este no llegue en la fecha estimada en el cronograma del proyecto | Retraso del cronograma generando mayores costos. Incurrir en penalidades determinadas por plazo por parte del cliente | 2% | 90.0 días | 1717989.72 | Amenaza | S/. 34,359.79 | 20 dias | CIME, en base a la experiencia de 10 proyectos de instalación de Techos Domos, solamente ha entregado 1 fuera de fecha. Además la penalidad es muy alta: 1% x día de retraso hasta 50%, mención aparte de la disolución de contrato y el sobrecosto de personal paralizado, el tiempo se estima en base a la demora de solicitar a un nuevo proveedor.
2019-02-01 | Impo-Incencio | Debido a que las cámaras de espuma y los roceadores se importan en 4 a 5 semanas | Se podría dar el caso que se haga una compra con códigos errados de estos equipos | Retraso del cronograma generando mayores costos. Incurrir en penalidades determinadas por plazo por parte del cliente Reprocesos de compra. | 2.00% | 30.0 días | S/. 20,000.00 | Amenaza | S/. 3,000.00 | 5 días | CIME, realiza procura de este tipo de productos de forma contínua y ya tiene códigos establecidos dentro de su proceso de compras. Se estima en base a las horas utilizadas para revisiones y aprobaciones de solicitudes de Ordenes de compra.
2019-03-01 | SEG-CAIDAS | Debido a los trabajos en altura sobre los tanques de petróleo para la instalación de techos domos. | Podrían existir caidas si es que no se utilizan las medida de protección adecuadas como arnés de seguridad | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | 100.00% | 90 días | S/. 2,000,000.00 | Amenaza | S/. 10,000.00 | 10 días | Cime adquiere un seguro con tra todo riesgo CAR para eventos de este tipo que se estipulan en el contrato del proecto por las actividades a realizar .
2019-04-01 | SEG-Tierras | Debido a trabajos de movimiento de tierra con maquinaria pesada (retro excavadoras) para la impermiabilización del cubeto. | Podrían existir peligros de aprisionamineto en la pala, mutilación y/o muerte del personal que trabaja o circula cerca de la operación de la máquina | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | 100.00% | 90 | S/ 3,071,594.00 | Amenaza | S/. 10,000.00 | 10 dias | Cime adquiere un seguro con tra todo riesgo CAR para eventos de este tipo que se estipulan en el contrato del proecto por las actividades a realizar .
2019-05-01 | SEG-Gases | Debido al trabajo de limpieza de tanque se debe ingresar al tanque para realizar la limpieza y toma de datos del tanque de petróleo. | Podría existir perligros de trabajo en espacio confinado, y de contaminación por inhalación de gases tóxicos contenidos en el tanque | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente y el ministerio de trabajo,suspención de licencias de funcionamiento, pagos de seguros. | 100.00% | 90 | S/ 3,071,594.00 | Amenaza | S/. 10,000.00 | 10 dias | Cime adquiere un seguro con tra todo riesgo CAR para eventos de este tipo que se estipulan en el contrato del proecto por las actividades a realizar .
2019-06-01 | SEG-Explosion | Debido al trabajo con soldadura para la adecuación de estructura en el tanque. | Podría existir perligros de explosión por acumulación de gases residuales dentro del tanque | Pérdida de días laborables del personal, multas por parte del cliente costos no considerados en el proyecto, activación de los seguros contra todo riesgo | 100.00% | 90 | S/ 3,071,594.00 | Amenaza | S/. 10,000.00 | 10 dias | Cime adquiere un seguro con tra todo riesgo CAR para eventos de este tipo que se estipulan en el contrato del proecto por las actividades a realizar .
2019-07-01 | Daños-Materiales | Debido a la dificultad de manejo que implica el uso de maquinaria pesada. | Podrían haber daños a la propiedad material de Petroperú. | Penalizaciones y pérdida de reputación. | 40% | 5 | 35000 | Amenaza | 14000 | 2 | Si bien CIME tiene experiencia la operación de maquinaria pesada siempre implica un riesgo, aún mayor en proyectos con corto plazo. Los costos de reparar un cubeto o fundación e Petroperú no pertenecientes al proyecto podrían alcanzar los 35000 soles debido a la movilización de maquinarias y penalidades a pagar.
2019-08-01 | Reputación | Debido a una No Conformidad | Perdida de reputación ante un cliente estratégico. | Disminución de proyecto generando disminución en la facturación anual. | 40% | 0 | 25000 | Amenaza | 10000 | 0 | Si no se tienen los controles adecuados es seguro que existirán no conformidades del cliente y con ellas pérdidas de reputación importantes que podrían perjudicar la adquisición de nuevos proyectos con Petroperú, el cual es considerado como un cliente estratégico.
2019-09-01 | Diseño | Debido a un diseño incompleto para la fabración de techos Domos. | Podría fabricarse la estructuras de techos domos defectuosos. | Retrasos para la instalación de techos domos y sobrecostos para el proyecto. | 20% | 10 | 25000 | Amenaza | 5000 | 2 | Debido a los controles existentes dentro de la organización de la contratista encargada de la ingeniería, y al historial de trabajo positivo que se tiene la probabilidad de fallas en la ingeniería es baja, pero su impacto alto.
2019-10-01 | Deformación | Debido a la excesiva acumulación de calor durante el proceso de soldadura en la adecuación de los tanques. | Podría darse una deformación del anillo de tanque. | El diámetro del tanque no coincide con el diámetro del domo geodésico, retraso en el cronograma de ejecución, aumento de costos del proyecto. | 20% | 36 | 25000 | Amenaza | 5000 | 7.2 | Reparar los tanques en caso de una deformación excesiva del anillo superior impicaría tiempo y dinero porque dependiendo de la gravedad de la misma podría ser necesario retirar parte del casco superior del tanque, fabricar su reemplazo y volverlo a soldar.
2019-11-01 | Celulares | Debido a las prohibición de ingreso de equipos celulares a Instalaciones de Petroperú. | Ralentización de comunicaciones del proyecto. | Tiempos prolongados para toma de decisiones y para desarrollo de procesos que requieren la coordinación de varias áreas separadas físicamente. | 70% | 10 | 9000 | Amenaza | 6300 | 7 | De no tomarse medidas de respuesta, el no contar con equipos celulares y derivar las comunicaciones a medios exclusivamente electrónicos las ralentizará a no ser de que se trate de un equipo muy maduro. Se estima que podrían haber hasta 90 horas de reprocesos por temas de comunicación.